## Sheet1
WBS | 名称 | 输入 | 输出 | 负责人
1 | 软件工程系列教学辅助网站需求工程计划
1.1 | 项目启动
1.1.1 | 项目任务书下达 | 项目描述 | 项目确认 | 陈妍蓝
1.1.2 | logo设计 | 图片 | 小组logo | 陈妍蓝
1.1.3 | 项目所需软件 | 安装包 | 配置 | 陈妍蓝
1.1.4 | 知识准备 | 教材 | UML相关PPT | 宋翼虎
1.1.5 | 可行性分析v0.1 | 可行性分析模板 | 可行性分析v0.1 | 张琪
1.1.6 | 项目章程 | 项目确定 | 项目章程 | 郑巧雁
1.2 | 项目计划
1.2.1 | 项目开发计划v0.1 | 可行性分析、项目章程 | 项目开发计划v0.1 | 陈妍蓝
1.2.2 | 需求工程计划v0.1 | 可行性分析、项目章程 | 需求工程计划v0.1 | 陈遵义
1.2.3 | 甘特图v0.1 | 需求工程计划v0.1 | 甘特图v0.1 | 陈妍蓝
1.2.4 | wbs表 | 甘特图 | wbs表 | 陈妍蓝
1.2.5 | wbs图+obs图 | wbs表 | wbs图 | 宋翼虎
1.2.6 | QA计划v0.1 | 项目开发计划、需求工程计划 | QA计划v0.1 | 郑巧雁
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3 | 项目执行
1.3.1 | 需求获取活动
1.3.1.1 | 编写项目视图与范围 | 访谈记录 | 项目视图与范围v0.1 | 张琪
1.3.1.2 | 确定需求开发过程 | 需求工程计划v0.1 | WBS表 | 陈妍蓝
1.3.1.3 | 用户群分类 | 需求工程计划v0.1 | 用户群分类 | 张琪
1.3.1.4 | 选择产品代表 | 用户群分类 | 产品代表文档 | 张琪
1.3.1.5 | 建立核心队伍 | 产品代表文档 | 核心队伍建立 | 陈妍蓝
1.3.1.6 | 需求工程计划v0.2.1
1.3.1.6 | 确定使用实例
1.3.1.7 | 召开应用程序开发联系会议（JAD）
1.3.1.8 | 分析用户工作流程
1.3.1.9 | 确定质量属性
1.3.1.10 | 检查问题报告
1.3.1.11 | 需求重用
1.3.2 | 需求分析
1.3.2.1 | 绘制关联图 | 确定使用实例 | 关联图 | 郑巧雁
1.3.2.2 | 创建开发原型 | 关联图 | 界面原型 | 陈遵义，陈妍蓝
1.3.2.3 | 分析可行性 | 需求获取 | 需求可行性打分表 | 张琪
1.3.2.4 | 确定需求优先级 | 需求获取 | 优先级打分表 | 郑巧雁
1.3.2.5 | 为需求建立模型 | 需求获取 | 用例图，DM图，顺序图等 | 陈遵义，宋翼虎
1.3.2.6 | 编写数据字典 | 使用实例 | 数据字典和er图 | 张琪
1.3.2.7 | 应用质量功能调配 |  | QFD打分表 | 郑巧雁
1.3.3 | 需求规格说明
1.3.3.1 | 采用软件需求规格说明模板 | 需求规格说明 | 初步SRS | 郑巧雁，张琪
1.3.3.2 | 指明需求来源
1.3.3.3 | 为每一项需求注上标号
1.3.3.4 | 记录业务规范
1.3.3.5 | 创建需求跟踪能力矩阵 |  |  | 陈妍蓝
1.3.4 | 需求规格审核
1.3.4.1 | 审查需求文档
1.3.4.2 | 编写测试用例
1.3.4.3 | 编写用户手册
1.3.4.4 | 确定合格的标准
1.3.5 | 需求管理过程
1.3.5.1 | 确定变更控制过程
1.3.5.2 | 建立变更控制委员会
1.3.5.3 | 进行变更影响分析
1.3.5.4 | 跟踪每一项变更
1.3.5.5 | 编写需求文档的基准版本和控制版本
1.3.5.6 | 维护变更历史记录
1.3.5.7 | 跟踪需求状态
1.3.5.8 | 衡量需求稳定性
1.3.5.9 | 使用需求管理工具
1.4 | 项目收尾
1.4.1 | 编写项目总结报告
1.4.2 | 项目质量验收
1.4.3 | 项目文档整理
1.4.4 | 项目交付
1.4.5 | 举行项目结束会议
1.5 | 项目控制
1.5.1 | 小组会议
1.5.2 | 需求计划评审
1.5.3 | SRS评审
1.5.4 | 需求变更评审
1.5.5 | 项目总评审