## Sheet1
开发阶段 | 具体内容 | 负责人
项目前期准备 | 项目确定 | 陈妍蓝
| logo设计 | 陈妍蓝
| 项目所需软件 | 陈妍蓝
| 第一次小组会议 | G18
| 可行性分析v0.1 | 张琪
| 项目章程 | 郑巧雁
项目计划 | 甘特图v0.1 | 陈妍蓝
| wbs+obs | 陈妍蓝
| 配置管理系统（第二次小组会议） | G18
| 项目开发计划v0.1 | 陈妍蓝
| 需求工程计划v0.1 | 陈遵义
| QA计划-初步 | 郑巧雁
需求工程 | 可行性分析v0.2 | 陈妍蓝
| 需求工程计划v0.2 | 陈妍蓝
| 项目开发计划v0.2 | 陈妍蓝
需求获取活动 | 第三次小组会议 | G18
| 项目视图与范围v0.1 | 张琪
| 确定需求开发过程 | 陈妍蓝
| UML概述ppt | 宋翼虎
| 可行性分析v0.3 | 陈妍蓝
| 第四次小组会议 | G18
| 用户群分类 | 张琪
| 项目视图与范围v0.2 | 郑巧雁
| UML工具PPT | 宋翼虎
| 项目干系人文档规范化 | 陈妍蓝
| 小组第五次会议 | G18
| QA计划 | 郑巧雁
| UML基础1 | 陈遵义
| 选择产品代表 | 张琪
| 建立核心队伍 | 陈妍蓝
| 确定使用实例 | 陈遵义
| 分析用户工作流程 | 郑巧雁
| 确定质量属性 | 陈妍蓝
| 检查问题报告 | 郑巧雁
| 需求重用 | 陈遵义
需求分析 | 绘制关联图 | 宋翼虎
| 创建开发原型 | 陈遵义
| 分析可行性 | 张琪
| 确定需求优先级 | 郑巧雁
| 为需求建立模型 | 陈遵义
| 编写数据字典 | 张琪
| 应用质量工程调配 | 陈妍蓝
规范说明 | 采用软件需求规格说明模板 | 张琪
| 指明需求来源 | 宋翼虎
| 为每一项需求注上标号 | 张琪
| 记录业务规范 | 郑巧雁
| 创建需求跟踪能力矩阵 | 陈遵义
需求验证 | 审查需求文档 | 陈妍蓝
| 编写测试用例 | 陈遵义
| 编写用户手册 | 张琪
| 确定合格的标准 | 宋翼虎
需求管理 | 确定变更控制过程 | 郑巧雁
| 建立变更控制委员会 | 郑巧雁
| 进行变更影响分析 | 陈遵义
| 跟踪每一项变更 | 宋翼虎
| 编写需求文档的基本版本和控制版本 | 张琪
| 维护变更历史记录 | 陈遵义
| 跟踪需求状态 | 陈妍蓝
| 衡量需求稳定性 | 陈妍蓝
| 使用需求管理工具 | 陈妍蓝
项目总结 | 编写总结报告 | 陈妍蓝