## Sheet1
开发阶段 | 具体内容 | 负责人 | 前置任务
需求获取 | 编写项目视图与范围 | 张琪
| 确定需求开发过程 | 陈妍蓝
| 用户群分类 | 张琪
| 选择产品代表 | 郑巧雁
| 建立核心队伍 | 陈遵义
| 确定使用实例 | 陈遵义
| 召开应用程序开发联系会议 | 宋翼虎
| 分析用户工作流程 | 郑巧雁
| 确定质量属性 | 陈妍蓝
| 检查问题报告 | 张琪
| 需求重用 | 陈遵义
需求分析 | 绘制关联图 | 宋翼虎
| 创建开发原型 | 陈遵义
| 分析可行性 | 张琪
| 确定需求优先级 | 郑巧雁
| 为需求建立模型 | 陈遵义
| 编写数据字典 | 张琪
| 应用质量功能调配 | 陈妍蓝
需求规格说明 | 采用软件需求规格说明模板 | 张琪
| 指明需求来源 | 宋翼虎
| 为每一项需求注上标号 | 陈妍蓝
| 记录业务规范 | 郑巧雁
| 常见需求跟踪能力矩阵 | 陈遵义
需求规格审核 | 审查需求文档 | 陈妍蓝
| 编写测试用例 | 陈遵义
| 编写用户手册 | 张琪
| 确定合格的标准 | 宋翼虎
需求管理过程 | 确定变更控制过程 | 郑巧雁
| 建立变更控制委员会 | 郑巧雁
| 进行变更影响分析 | 陈遵义
| 跟踪每一项变更 | 宋翼虎
| 编写需求文档的基准版本和控制版本 | 张琪
| 维护变更历史记录 | 陈遵义
| 跟踪需求状态 | 宋翼虎
| 衡量需求稳定性 | 陈妍蓝
| 使用需求管理工具 | 陈妍蓝