## Slide 1
G18小组
软件工程系列课程教学辅助网站
需求工程计划
中华人民共和国国家标准GB/T 8567-2006

## Slide 2
版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 | 审核人
V0.1 | 陈遵义、陈妍蓝 | 2018年9月29日 | 需求工程计划的初步编写 | 陈妍蓝
V0.2 | 陈妍蓝 | 2018年10月7日 | 需求工程计划的修改 | G18
V0.3 | 陈妍蓝 | 2018年10月21日 | 需求工程计划的修改 | G18
V0.4 | 陈妍蓝 | 2018年10月28日 | Wbs,obs 图，甘特图的修改 | G18
版本历史

## Slide 3
目录
CONTENT
01
01
引言
01
02
项目概述
03
项目组织
04
范围管理计划
05
成本管理计划
09
采购管理计划
07
质量管理计划
沟通管理计划
08
10
风险管理计划
06
人力资源管理计划
11
配置系统管理指南
12
小组评价

## Slide 4
第一部分
引言

## Slide 5
1.1编写目的
在需求工程阶段明确需求和工作的范围
在整个项目开发过程中，需求分析阶段起关键作用，如何做好需求分析这一系列的工作，整个需求工程就要有严格的步骤和计划。需求工程中包含需求获取、分析、规格说明和验证，以及需求管理等重要阶段，每个阶段都会分配工作。
1.2业务介绍
“软件工程教学、学习、交流系统”是一个专门为一个教师，一门课程而建的网站，并可以有效的提供多课程交叉的资源共享与控制。它的主要用户是项目管理,需求工程和相关课程的教师和选了这门课的所有学生以及一些感谢趣的网友，所以用户单一管理方便。它的功能就是服务教师和学生，是他们在教育和学习过程中得到便捷。

## Slide 6
1.3业务目标
虽然如今有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。
项目应满足项目描述中的基本需求，完成相应的课程要求，在小组组员的合力工作环境下达到良好标准。
本网站要求提供对外服务的能力,保证至少300名同学上课辅助服务的要求.包括数据存储能力,网络服务吞吐能力,数据安全特性等.
1.4参考资料
《GB/T 8567 ——2006》
《软件需求》
《IT项目管理》
《软件质量保证与测试》

## Slide 7
第二部分
项目概述

## Slide 8
2.1工作内容
这份工作的主要在于需求阶段，根据需求开发的大方向，需要以下四个方面的工作，主要是需求获取，需求分析，需求规格说明，需求规格审核。
需求获取有助于定义需求开发过程，记录开发前景和范围文档，确定用户群体及其特点在顾客群体中选择有代表性的，建立用户代表的中心，和用户代表沟通以确定用例，确定系统时间和响应，召开专门的需求获取讨论会，分析用户工作的过程，确定质量属性之类的。
需求分析阶段主要是绘制关联图，创建开发原型，分析需求的可行性，确定需求优先级，为需求建立模型，编写数据字典，应用质量功能调配。
需求规格说明的撰写，主要是采用软件需求规模说明的模板，指明需求来源，描述需求的使用场景，记录业务规范。

## Slide 9
2.2小组成员
表格2-1小组成员
小组成员 | 专业 | 职位 | 联系方式 | 邮箱 | 微信 | QQ
陈妍蓝 | 软件工程1601 | 组长 | 15858257692 | 31501391@stu.zucc.edu.cn | bluemaxs | 373807645
陈遵义 | 软件工程1602 | 组员 | 18758285818 | 31602039@stu.zucc.edu.cn | czy1017175448 | 1017175448
宋翼虎 | 软件工程1602 | 组员 | 13588742234 | 31601405@stu.zucc.edu.cn | syh251822486 | 251822486
郑巧雁 | 软件工程1602 | 组员 | 13656648591 | 31401323@stu.zucc.edu.cn | z310302682 | 310602686
张琪 | 软件工程1602 | 组员 | 15968889260 | 31601384@stu.zucc.edu.cn | XYQQ-9703 | 1056402665

## Slide 10
2.3产品
2.3.1关键里程碑文档
2.4验收标准
需求工程计划PPT及文档通过审核，进入下一步骤获取客户需求。
2.5 最后交付期限
本学期末，期间每个阶段伴有评审。
文件名称 | 内容要点
《需求工程计划》 | 进度管理计划，成本管理计划等计划，该阶段的WBS表
《软件需求规格说明书》 | 用例图，界面原型，功能需求，数据字典
《软件需求变更文档》 | 变更原因，变更过后的影响
《测试用例》 | 测试策略，测试用例
《用户手册》 | 教会用户如何使用网站
界面原型文件 | 所开发的网站

## Slide 11
第三部分
项目组织

## Slide 12
3.1组织结构分解

## Slide 14
需求工程总负责人为陈妍蓝，整个阶段分为6个小组
质量保证小组：负责审核需求规格说明书和需求阶段质量，组成人员由负责人和非作者成员
任务制定以及人员分工小组：在需求阶段细分到个人，由陈妍蓝负责，其余人员实施及提供意见
PPT制作小组负责人为宋翼虎：其他人员为他提供制作PPT的材料，由他统一制作
需求获取负责人为陈妍蓝：由她来联系客户代表进行会议并记录
需求分析小组负责人为张琪
原型制作负责人为陈遵义，主要由他负责，必要时陈妍蓝提供帮助。
3.2工作任务的分解
详见工作任务分解图

## Slide 15
第四部分
范围管理计划

## Slide 16
4.1第一个版本的范围
需求 | 
标号 | 需求描述
EduWeb-AddL | 添加课程
EduWeb-Lesson | 课程信息详细介绍
EduWeb-Teacher | 教师信息详细介绍
EduWeb-MinAndOut | 管理员注册登录
EduWeb-TinAndOut | 教师注册登录
EduWeb-SinAndOut | 学生注册登录
EduWeb-Tcommit | 作业点评
EduWeb-Shandin | 作业提交
EduWeb-Search | 站内搜索
EduWeb-Custom | 游客浏览
EduWeb-UpOrDown | 视频音频文本下载，上传

## Slide 17
4.2后续版本的产品范围
4.3工作的范围
4.4范围控制与变更
4.5约束条件
开发阶段 | 具体内容
需求获取 | 编写项目视图与范围、确定需求开发过程、用户群分类、选择产品代表、建立核心队伍、确定使用实例、召开应用程序开发联系会议、分析用户工作流程、确定质量属性、检查问题报告、需求重用
需求分析 | 绘制关联图、创建开发原型、分析可行性、确定需求优先级、为需求建立模型、编写数据字典、应用质量功能调配
规格说明 | 采用软件需求规格说明模板、指明需求来源、为每一项需求注上标号、记录业务规范、常见需求跟踪能力矩阵
需求审核 | 审查需求文档、编写测试用例、编写用户手册、确定合格的标准
需求管理 | 定义需求变更控制过程、成立变更控制委员会、分析需求变更的影响、建立控制需求文档的版本、维护需求变更的历史记录、跟踪每项需求的状态、衡量需求的稳定性、使用需求管理工具、创建需求跟踪矩阵
项目管理 | 选择合适的软件开发生命周期、根据需求制订项目计划、需求变更时更新讨论项目承诺、从其他项目的需求工程中积累经验

## Slide 18
第五部分
成本管理计划

## Slide 19
因本项目主要是体验项目开发过程，小组人员基本都具又开发所需的软硬件，不涉及过多经济预算。小组成员将费时一个学期的时间，预计每天都将花费至少2个小时的时间在本项目上，加上每周会有两次会议，会议一般进行时长为一个小时。
主要形式是小组成员的时间成本。

## Slide 20
第六部分
人力资源管理计划

## Slide 21
由于本项目主要是为了体验项目开发过程，人力资源较为局限和固定，仅为小组成员。
6.1 小组成员表格
小组成员 | 专业 | 职位 | 联系方式 | 邮箱 | 微信 | QQ
陈妍蓝 | 软件工程1601 | 组长 | 15858257692 | 31501391@stu.zucc.edu.cn | bluemaxs | 373807645
陈遵义 | 软件工程1602 | 组员 | 18758285818 | 31602039@stu.zucc.edu.cn | czy1017175448 | 1017175448
宋翼虎 | 软件工程1602 | 组员 | 13588742234 | 31601405@stu.zucc.edu.cn | syh251822486 | 251822486
郑巧雁 | 软件工程1602 | 组员 | 13656648591 | 31401323@stu.zucc.edu.cn | z310302682 | 310602686
张琪 | 软件工程1602 | 组员 | 15968889260 | 31601384@stu.zucc.edu.cn | XYQQ-9703 | 1056402665

## Slide 22
第七部分
质量管理计划

## Slide 23
7.1质量管理小组
7.2目标
对本次开发的软件规定各种必要的质量保证措施，以保证交付文档能规定的各项需求和规范。

## Slide 24
7.3职责
1.负责人全面负责有关软件质量保证的各项工作
2.配置管理人员负责有关软件配置变动、数据文档的备份保存
7.4流程

## Slide 25
7.5分工
组长：陈妍蓝
配置管理员：陈妍蓝
质量保证人员：郑巧雁、宋翼虎、张琪、陈遵义
7.6质量指标
1.每项活动或者文档撰写完成时间必须在Deadline前完成
2.每项文档的改写缺陷数至少占总的缺陷数的40%以上
7.7文档质量准则
1.应按照软件开发计划里程碑保证项目在每个开发阶段结束时文档是齐全的。
2.在项目所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确简练，适合各种文档的特定读者。
3.保证在软件开发各个阶段编写的各种文档和代码具有：1）文档变更追踪2）文档内容可追踪
4.保证软件开发各个阶段所编写的文档具有良好的规范性，符合标准。

## Slide 26
7.8评审管理
7.8.1.1组长
1.组织和安排正式的评审会议
2.确保评审会议的文件都符合要求
3.确保会议参与人员的关注点都是评审内容的缺陷
4.确保所有内容都被记录下来
5.跟踪问题的解决情况
7.8.1.2作者
文档的撰写人
主要职责：
1.确保即将评审的文件已经准备好
2.与项目组长一起定义评审小组的成员

## Slide 27
7.8.1.3评审员
1.评审员由组内的非文档作者构成
2.熟悉评审内容，为评审做好准备
3.在评审会议上关注问题而不是针对个人
4.在会议前后可以就存在的问题提示建设性的意见和建议
5.明确自己的角色和责任
7.8.2文档评审
1.正确性
（1）所有的内容是否都是正确的
（2）检查在任意条件下的情况。

## Slide 28
2.完整性
（1）是否有遗漏功能
（2）是否有遗漏的输入、输出或条件
（3）是否考虑所有的可能
（4）是否避免思维局限
3.一致性
（1）表达术语前后是否一致
（2）是否对特定词汇或缩写进行说明
4.有效性
（1）是否所有功能都有明确的目的
（2）保证不会有无意义的功能
5.可追溯性
（1）文档中的每一项都需要清楚地说明来源

## Slide 29
7.8.3过程评审
1.评估主要的质量保证流程
2.考虑如何处理和解决评审过程中发现的不符合问题
3.总结和共享好的经验
4.支出需要进一步完善和改进的部分

## Slide 30
第八部分
沟通管理计划

## Slide 31
8.1项目干系人识别
8.1.1项目干系人
姓名 | 角色 | 电话 | 电子邮件 | 工作地点
杨枨 | 项目发起者，唯一客户代表 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 理四-504
侯宏仑 | 项目发起者 | 13071858629 | ubilabs@zucc.edu.cn | 理四-511
陈妍蓝 | 开发小组组长 | 15858257692 | 31501391@stu.zucc.edu.cn | 图书馆一楼讨论室

## Slide 32
8.2与客户的沟通计划
本次项目的客户代表：杨枨老师，侯宏仑老师。
8.2.1沟通目的
1.获得客户的主要需求，并对需求进行建模与原型设计。以迭代的方式获取 需求。
2.让客户代表评审界面原型
3.让客户代表确认用例
8.2.2主要沟通方式
1.电子邮件
2.微信
3.讨论与访谈

## Slide 33
8.2.3与客户沟通的主要人员
负责人：陈妍蓝（项目经理）
参与人：陈遵义，郑巧雁，张琪，宋翼虎
8.2.4访谈细节人员安排
访谈前准备：根据上一轮需求构建原型，列出遇到的问题以便在访谈会议中列出
组织人：陈妍蓝（项目经理）
地点：与客户代表沟通后确定
时间：与客户代表沟通后确定
记录人：张琪
录音人：张琪

## Slide 34
8.3G18小组内部沟通计划
8.3.1沟通目的
1.明确每周任务，总结每周出现的问题并提出修改意见。
2.开发小组成员每个人必须明确每周的需求，并积极参与到需求过程中。
8.3.2沟通方式
1.全组参与的小组会议，由项目经理主持
2.微信群中交流讨论

## Slide 35
8.3.3小组会议安排
组织人：陈妍蓝（项目经理）
主持人：陈妍蓝（项目经理）
会议地点：图书馆一楼讨论室
会议时间：每周固定例会周五晚上18:30和周日中午12:00
会议参与人：郑巧雁，张琪，宋翼虎，陈妍蓝，陈遵义
会议记录人：张琪
会议录音人：张琪

## Slide 36
第九部分
采购管理计划

## Slide 37
因本项目主要是体验项目开发过程，目前还未涉及到采购管理方面，如以后有需要，在进行修改。

## Slide 38
第十部分
风险管理计划

## Slide 39
10.1风险评估
10.1.1过程方面的问题
1.需求过程和文档模板不一致，导致需求过程无效
2.承担分析任务的人对需求功能理解不清晰，不清楚如何分析任务
3.需求管理工具使用不熟悉

## Slide 40
10.1.2规划方面问题
1.需求不完整，需求详细程度不够
2.需求工作的分配存在问题，多个人完成相同的需求活动
3.在可以用的时间和资源约束下，所规划的需求超出了所能实现的需求或没有完成既定的需求
10.1.3交流方面
1.访谈之前制定的问题不具有代表性
2.访谈过程记录、跟踪出现遗漏
3.项目参与者没有统一使用的词汇

## Slide 41
10.1.4需求获取方面的风险
1.客户参与程度不高，开发人员对要实现的东西做了许多猜测
2.客户对产品需求意见不一致
3.用户不能明确定义他们的需求
4.遗漏了必要的需求
10.1.5需求分析方面的风险
1.指定了没必要的需求
2.指定并构建了功能，但却没使用这一功能
3.需求不够清晰，无法编写测试用例
4.没有设定需求优先级，花费大量时间做一些并不必要的需求
5.开发人员发现需求含糊不清和不明确
6.客户-成员-成员两两之间对需求理解无法达成共识

## Slide 42
10.1.6编写需求规格说明方面的风险
1.需求没有编写成文档，仅仅是客户向开发成员以口头方式或其他非正式渠道提供的需求信息
2.需求文档没有精确描述系统或对需求的定义含糊不清
3.存在不同的需求版本或需求版本有冲突
10.1.7需求确认方面的风险
1.产品没有达到业务目标或不满足用户期望，存在未陈述的，假定的或隐含的客户需求没有得到满足
2.没有指定的质量属性和性能目标产品没有达到性能目标，或不满足用户对质量的其他期望

## Slide 43
10.1.8变更管理方面的风险
1.频繁变更需求，在开发过程后期发生了许多需求变更
2.频繁添加新需求
3.需求范围不确定或模糊不清
4.需求变更没有传达给受影响的所有涉众
5.涉众没有遵循变更控制过程，客户直接向开发人员提出需求变更
6.变更危害到其他需求
10.1.9人员方面的风险
1.项目经理变更
2.开发小组成员退出
3.开发小组人员变更
4.开发小组成员临时有事或其他方面的原因请假，无法完成当前阶段安排的任务

## Slide 44
10.2风险控制
10.2.1过程方面的控制
1.对当前需求过程编写文档，对所有文档的编写统一模板与规范，收集并共享优秀的文档范例
2.为需求分析编写工作建立统一的分析模型和过程模型，为新的分析人员建立指导计划，及如何对需求进行分析？过程中应该遵循什么样的规则，在每个过程中有什么产出。
3.安排一名人员来学习和管理工具并指导其他小组成员

## Slide 45
10.2.2规划方面的控制
1.在充分地理解需求之前不要承诺产品的交付时间表
2.为项目的需求开发和管理定义角色并分配其职责，指定专人负责管理需求
3.在做出承诺之前，要明确项目的范围，使其与业务目标一致，在进度上要考虑培训时间和学习时间，根据实际要求适当调整项目范围
10.2.3规划方面的控制
1.明确项目的干系人，开始访谈之前组内制定好决策。对需求被拒绝，推迟或取消的历史原因编写文档
2.定义专用术语，定义数据字典中的数据项

## Slide 46
10.2.4需求获取方面的控制
1.让技术水平高的分析人员去获取用户需求
2.确定那些主要的客户，并采用产品代言人的方法，保证有足够的客户代表的积极参与
3.构建原型，让用户来评估这些原型
4.使用原型让用户参考，与用户进行充分的沟通，尽量能够让知识丰富的用户参与获取需求，可以适当增加分析人员的人数对用户获取需求
10.2.5需求分析方面的控制
1.记录下每个需求的来源和理由
2.通过需求优先级明确价值高的功能
3.测试人员或质量保证小组需要审查需求的可测试性
4.定义一个协作的方式和过程，以便设定需求优先级
5.需求过程避免使用主观的，不明确的术语
6.需求过程做好记录和跟踪，定于需求的用语简单明了，跟踪每一个待确定的问题，直到问题得到解决

## Slide 47
10.2.6编写需求规格说明方面的控制
1.定义并遵循一个需求开发过程，明确各个角色的职责并严格遵循
2.对现有系统进行全面分析，在编写需求规格说明时要包括新系统的所有预期功能
3.遵循一个变更控制流程，当接受变更时相应地更新需求，汇集换件涉众来评审修改过的需求规格说明
4.定义并遵循需求文档良好的版本控制，将每次更新的文档都存入版本控制器中
10.2.7需求确认方面的控制
1.需求过程一开始，今早让客户参与需求文档审查，明确用户的验收标准
2.在需求获取期间让分析人员讨论非功能性需求，明确指定性能目标与质量属性

## Slide 48
10.2.8需求变更方面的控制
1.每一次需求的变更都需要与客户代表进行充分的沟通，成立变更控制委员会对提议的变更进行决策，并将结果告知客户代表
2.定义并交流项目范围，在需求获取活动中要有管理层参与；在制定进度计划时，要考虑意外情况并预留一定的时间；采用增量开发方法，快速响应新需求
3.用范围陈述来确定所提议的需求是属于范围之内还是范围之外，记录下对某一提议的需求否认的理由
4.为每个需求制定负责人，变更控制过程需要包括交流机制，需求交流要包括所有影响部门和涉众
5.获得管理层的支持并让所有涉众都严格参与需求变更控制过程
6.将变更可能带来的风险传达给所有受影响的涉众，使用跟踪信息来评估提议变更的影响分析

## Slide 49
10.2.9人员的控制
1.尽快响应人员变更机制，新的项目经理应尽快熟悉整个管理过程，并明确每个人的职责
2.重新安排项目进度与任务分配
3.让新成员快速明确该项目，分配好任务使其尽快加入到该项目的开发中
4.通过变更机制让其他人员顶替或将根据当时的情况对任务进行适当的分配

## Slide 50
第十一部分
配置系统管理指南

## Slide 51
11.1配置管理负责人
陈妍蓝
11.2版本管理
小组采用配置管理工具为GIT
服务器部署在GitHub，地址为git@github.com:PRD2018-G18/PRD2018.git ，仓库名字为PRD2018
客户端在小组成员本机上安装git和SourceTree
若在使用版本控制系统中遇到任何自行解决成功率在90%以下的问题，及时联系配置管理员陈妍蓝解决。

## Slide 52
每次提交时应当有注释，注释包括时间和做了什么事情。
陈妍蓝联系方式：
TEL:15858257692
QQ：373807645
11.3版本提交
1.通过版本控制器保证修改文件是最新的文件。
2.通过Sourcetree、GitBash提交修改的commit。commit要备注有修改日期
3.将commit上传至版本控制器

## Slide 53
11.4变更控制
11.4.1文档更新
每次工作前，必须通过git同步到当前文档的最新版本。
11.4.2内容变更
每次变更冲突必须告知配置管理员，由管理员根据实际情况统筹修改
11.5合并注意
1．提交必须写明备注
2．必须在微信群中告知其他组员

## Slide 54
第十二部分
小组评价

## Slide 55
陈妍蓝：项目工程计划的修改，需求工程文档的修改，甘特图，WBS,OBS图，修改需求工程PPT；87分
陈遵义：需求工程文档的初步编写，UML图的制作；85分
宋翼虎：搜集整理资料，制作需求工程PPT的制作；82分
郑巧雁：编写QA计划，搜集整理资料。81分
张琪：编写愿景与范围文档，搜集整理资料。75分

## Slide 56
感谢观看